## Slide 1
项目计划展示
软件工程教学辅助APP
G04 邵美芝 李晓菁 王心怡 曹未 豆欣童

## Slide 2
五、配置管理
六、会议纪要
七、组员评分
八、参考资料
目录
一、项目介绍
二、项目章程
三、项目计划
四、可行性分析

## Slide 3
1
项目介绍

## Slide 4
项目介绍
软件工程教学辅助APP
一款软件工程教学、学习、交流的APP
教师模块
学生模块
管理员模块
教师模块
创建和管理课程，发布相关课程资料，发布作业和批改作业，与学生进行交流互动。论坛交流。个人信息管理。
学生模块
查询课程、选课，下载课程学习资料，上传作业，小组讨论，论坛交流。个人信息管理。
管理员模块
管理学生、教室、课程等基本信息，发送系统通知。

## Slide 5
2
项目章程

## Slide 6
项目章程——最终成功标准
1.实现了不同类型的用户需求，如教师、学生和管理员。
2.实现各种具体的功能需求。
3.界面友好，易于互动。
4.可对软件进行管理、更新和优化。

## Slide 7
项目章程——最终交付文档
编号 | 名称 | 形式 | 介质
1 | 《项目章程》 | 文档 | 电子
2 | 《可行性分析报告》 | 文档 | 电子
3 | 《总体项目计划》 | 文档 | 电子
4 | 《需求开发计划》 | 文档 | 电子
5 | 《需求变更控制文档》 | 文档 | 电子
6 | 《需求规格说明书》 | 文档 | 电子
7 | 《系统设计计划》 | 文档 | 电子
8 | 《概要设计说明》 | 文档 | 电子
9 | 《质量保证计划》 | 文档 | 电子
10 | 《编码与系统实现计划》 | 文档 | 电子
11 | 《测试计划》 | 文档 | 电子
12 | 《工程部署计划》 | 文档 | 电子
13 | 《培训计划》 | 文档 | 电子
14 | 《系统维护计划》 | 文档 | 电子
15 | 《项目总结报告》 | 文档 | 电子

## Slide 8
3
项目计划

## Slide 9
项目计划[1]——WBS

## Slide 10
项目计划——甘特图

## Slide 11
项目计划——资源使用状况

## Slide 12
项目计划——网络图

## Slide 13
项目计划——里程碑
项目里程碑 | 对应时间点 | 主要负责人
项目启动阶段 | 03.15 | 李晓菁
项目计划阶段 | 04.17 | 王心怡
项目实施阶段——需求分析 | 05.20 | 曹未
项目实施阶段——需求变更 | 06.10 | 邵美芝
项目管理阶段 | 06.18 | 豆欣童
项目收尾阶段 | 06.24 | 邵美芝

## Slide 14
项目子计划——风险
 | 风险名称 | 发生概率 | 损失（人时） | 危险度
需 求 获 取 | 逆向工程时对项目理解不充分 | 中 | 50 | 高
 | 客户对产品需求不一致 | 低 | 50 | 高
 | 把已有的产品作为需求基线来源 | 低 | 5 | 低
 | 根据用户提议的错误解决方案执行 | 低 | 10 | 中
需 求 分 析 | 对于需求优先级不明确 | 低 | 10 | 高
 | 技术上无法实现的功能 | 低 | 10 | 中
 | 对技术、方法、语言、工具或硬件不熟悉 | 低 | 5 | 低
规 格 说 明 | 术语具有二义性 | 低 | 20 | 高
需求开发方面的风险与措施管理
触发条件 | 责任人 | 风险控制
文档不全，对项目仅有部分了解 | 李晓菁 | 多次寻找老师确认
不同用户需求不同 | 邵美芝 | 项目经理尽快与客户沟通协商
原本的需求偏差、与现在新的需求冲突 | 李晓菁 | 对于开发的过程要实时有人跟进
开发规划错误 | 李晓菁 | 综合考虑开发进度和实际情况与用户进行协商修改解决方案
客户未能明确表达不同需求的优先程度 | 邵美芝 | 重新找客户确认需求的优先级并详细记录
无法完成需求 | 李晓菁 | 尽快与用户协商，并在之后的需求开发过程中保持与用户的交流
需要开发人员使用未接触过的技术、方法、语言、工具或硬件 | 全体人员 | 立即学习或寻找熟悉的替代工具
因使用二义性术语导致开发人员与用户对需求的理解偏差 | 李晓菁 | 对于需求规格反复审阅，多次与客户和开发人员一同确认

## Slide 15
项目子计划——风险
需求管理方面的风险与措施管理
 | 风险名称 | 发生概率 | 损失（人时） | 危险度
需 求 管 理 | 项目开发时需求的变更所引发的风险 | 高 | 30 | 高
 | 不遵循制定的过程来进行的需求的变更所引发的风险 | 中 | 20 | 高
触发条件 | 责任人 | 风险控制
需求变更导致时间成本或经济成本远超预算 | 邵美芝 | 及时与客户沟通，调整需求
没有按照变更流程进行 | 李晓菁 | 严格按照变更流程重做变更

## Slide 16
项目子计划——风险
其他方面的风险与措施管理
 | 风险名称 | 发生概率 | 损失（人时） | 危险度
其 他 风 险 | 工作设备损坏 | 中 | 10 | 中
 | 版本控制误操作导致的受控文档丢失 | 中 | 10 | 中
 | 人员工作能力降低 | 中 | 30 | 中
 | 例会参与人员没到齐 | 高 | 10 | 低
 | 组长因故离开 | 低 | 30 | 高
触发条件 | 责任人 | 风险控制
工作使用的电脑意外损坏 | 全体人员 | 进行版本控制并提交云端仓库
合并冲突 | 曹未 | 备份当前版本库，回退版本找回文件
组员生病或受伤导致无法进行工作 | 李晓菁 | 立即将工作转移至当前工作量最少的组员
组员因故不能按时参加例会 | 李晓菁 | 与组员协调，适当变更例会时间
组长生病等原因导致无法领导小组继续工作 | 王心怡 | 向组长或进度管理员了解当前进度，立即接替组长工作。

## Slide 17
项目子计划——预算[3]
花销名称 | 规格 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总计（元） | 备注
团建 |  | 500 | 8 | 次 | 4000 | 团建所需的物资
薪酬 | 杭州市薪资水平报告中的薪资水平 | 61.275 | 1680 | 小时 | 102942 | 
用户沟通 |  | 30 | 104 | 次 | 3120 | 招募用户代表、询问用户需求
设备维护 |  | 120 | 10 | 次 | 1200 | 维修出故障的电子设备
材料 |  | 50 | 10 | 次 | 500 | 学习资料、打印材料等等
总计 | 111876（元） |  |  |  |  | 

## Slide 18
项目子计划——人力资源
项目经理
会议记录员
前端程序员
配置管理员
财务管理员
任务审核员
进度管理员
文档管理员
文档编写员
美工
分析设计员
后端程序员
访谈员

## Slide 19
项目子计划——人力资源
职位 | 姓名 | 个人信息 | 联系方式
项目经理 | 邵美芝 | 班级：软件工程1801 学号：31803067 | 微信号：s1476827275 邮箱：31803067@stu.zucc.edu.cn 电话：13656682917 QQ：1476827275
任务审核员 | 邵美芝 | 班级：软件工程1801 学号：31803067 | 微信号：s1476827275 邮箱：31803067@stu.zucc.edu.cn 电话：13656682917 QQ：1476827275
进度管理员 | 王心怡 | 班级：软件工程1801 学号：31801293 | 微信号：MissW415 邮箱：31801293@stu.zucc.edu.cn 电话：17857688416 QQ：1123976043
会议记录员 | 王心怡 | 班级：软件工程1801 学号：31801293 | 微信号：MissW415 邮箱：31801293@stu.zucc.edu.cn 电话：17857688416 QQ：1123976043
文档管理员 | 邵美芝 | 班级：软件工程1801 学号：31803067 | 微信号：s1476827275 邮箱：31803067@stu.zucc.edu.cn 电话：13656682917 QQ：1476827275
文档管理员 | 王心怡 | 班级：软件工程1801 学号：31801293 | 微信号：MissW415 邮箱：31801293@stu.zucc.edu.cn 电话：17857688416 QQ：1123976043

## Slide 20
项目子计划——人力资源
职位 | 姓名 | 个人信息 | 联系方式
文档编写员 | 邵美芝 | 班级：软件工程1801 学号：31803067 | 微信号：s1476827275 邮箱：31803067@stu.zucc.edu.cn 电话：13656682917 QQ：1476827275
文档编写员 | 李晓菁 | 班级：软件工程1801 学号：31801159 | 微信号：17815545670 邮箱：31801159@stu.zucc.edu.cn 电话：17815545670 QQ：793595007
文档编写员 | 王心怡 | 班级：软件工程1801 学号：31801293 | 微信号：MissW415 邮箱：31801293@stu.zucc.edu.cn 电话：17857688416 QQ：1123976043
文档编写员 | 曹未 | 班级：软件工程1801 学号：31801295 | 微信号：linkonghx 邮箱：31801295@stu.zucc.edu.cn 电话：13656644654 QQ：304615307
文档编写员 | 豆欣童 | 班级：软件工程1801 学号：31801297 | 微信号：wxid_1yr2gqqqqmiu22 邮箱：31801297@stu.zucc.edu.cn 电话：15868295744 QQ：894944697
配置管理员 | 李晓菁 | 班级：软件工程1801 学号：31801159 | 微信号：17815545670 邮箱：31801159@stu.zucc.edu.cn 电话：17815545670 QQ：793595007
美工 | 曹未 | 班级：软件工程1801 学号：31801295 | 微信号：linkonghx 邮箱：31801295@stu.zucc.edu.cn 电话：13656644654 QQ：304615307
分析设计员 | 曹未 | 班级：软件工程1801 学号：31801295 | 微信号：linkonghx 邮箱：31801295@stu.zucc.edu.cn 电话：13656644654 QQ：304615307

## Slide 21
项目子计划——人力资源
职位 | 姓名 | 个人信息 | 联系方式
访谈员 | 李晓菁 | 班级：软件工程1801 学号：31801159 | 微信号：17815545670 邮箱：31801159@stu.zucc.edu.cn 电话：17815545670 QQ：793595007
访谈员 | 曹未 | 班级：软件工程1801 学号：31801295 | 微信号：linkonghx 邮箱：31801295@stu.zucc.edu.cn 电话：13656644654 QQ：304615307
访谈员 | 豆欣童 | 班级：软件工程1801 学号：31801297 | 微信号：wxid_1yr2gqqqqmiu22 邮箱：31801297@stu.zucc.edu.cn 电话：15868295744 QQ：894944697
财务管理员 | 豆欣童 | 班级：软件工程1801 学号：31801297 | 微信号：wxid_1yr2gqqqqmiu22 邮箱：31801297@stu.zucc.edu.cn 电话：15868295744 QQ：894944697

## Slide 22
项目计划——OBS图
杨枨：指导老师兼最终用户
邵美芝：项目负责人
李晓菁：项目成员
王心怡：项目成员
曹未：项目成员
豆欣童：项目成员

## Slide 23
项目计划——项目干系人相关
项目发起者
杨枨老师 联系方式：yangc@zucc.edu.cn
项目小组成员
成员 | 学号 | 班级 | 微信号 | 手机号 | 邮箱 | 职位 | 主要负责的工作内容
李晓菁 | 31801159 | 软工1801 | lixiaojing92- | 17815545660 | 31801159@stu.zucc.edu.cn | 配置管理员/代码审查员 | 规划需要编写的代码
王心怡 | 31801293 | 软工1801 | MissW415 | 17857688416 | 31801293@stu.zucc.edu.cn | 会议记录员/设计人员 | 记录项目相关内容
曹未 | 31801296 | 软工1801 | linkonghx | 13656644654 | 31801296@stu.zucc.edu.cn | UI设计员/程序员 | 规划界面原型
豆欣童 | 31801297 | 软工1801 | wxid_1y2gqqqqmiu22 | 15868295744 | 31801297@stu.zucc.edu.cn | 分析设计员/美工 | 汇总项目需求
邵美芝 | 31803067 | 软工1801 | s1476827275 | 13656682917 | 31803067@stu.zucc.edu.cn | 项目经理/分析人员 | 项目进程把控、项目成员管理

## Slide 24
项目计划——项目干系人相关
用户代表
姓名 | 手机号 | 邮箱 | 班级 | 主要负责的工作内容
徐静怡 | 17815545660 | 31801159@stu.zucc.edu.cn | 财管1801 | 对软件工程感兴趣
 | 17857688416 | 31801293@stu.zucc.edu.cn | 会议记录员/设计人员 | 记录项目相关内容
谢丹颖 | 13656644654 | 31803068@stu.zucc.edu.cn | 旅馆1801 | 管理员用户代表

## Slide 25
4
可行性
分析

## Slide 26
可行性分析[4]
技术可行性
经济可行性
社会可行性
本项目实际开发的主要开销为维持服务器运行的开销，其开销成本较低可以承担。另外，若产品研发成功，各个学校入驻该APP需要定期交费。各位老师入驻该APP需定期交费。APP下载数量达到一定次数，可以获得收益。
组员曹未同学有开发app的经验，组员李晓菁同学有后端开发和前后端连接的开发经验，所有小组成员都有数据库方面的操作基础，能够实现拥有较复杂的数据库的系统，所以技术方面可行。
本APP使用时可能需要实名认证等等，需要获取用户的个人信息,需要获取用户的同意并保护
用户数据。

## Slide 27
5
配置管理

## Slide 28
配置管理

## Slide 29
配置管理

## Slide 30
6
会议纪要

## Slide 31
会议纪要

## Slide 32
7
组员评分

## Slide 33
组员评分
邵美芝（94.7）
曹未（94.6）
王心怡（96.1）
李晓菁（95.3）
豆欣童（94.8）

## Slide 34
8
参考资料

## Slide 35
参考资料
[1]RogerS.Pressman,Bruce R.Maxim.软件工程原书第八版[M].机械工业出版社:北京,2017:1.
[2]Karl Wiegers,Joy Beatty.软件需求（第3版）[M].清华大学出版社:北京,2016:1.
[3]2019年浙江省全社会单位就业人员年平均工资统计公报
[EB/OL].http://tjj.zj.gov.cn/art/2020/5/29/art_1619603_44349516.html,2020-05-29.
[4]张海藩.软件工程导论[M].清华大学出版社:北京,2013:8.

## Slide 36
感谢 观看

## Slide 37
Click here to add your title
YOUR TITLE
Click here to add you to the
center of the narrative thought
YOUR TITLE
Click here to add you to the
center of the narrative thought
YOUR TITLE
Click here to add you to the
center of the narrative thought
YOUR TITLE
Click here to add you to the
center of the narrative thought
S
W
O
T