## Sheet1
评审条目 | 邵美芝 | 曹未 | 王心怡 | 李晓菁 | 豆欣童 | 平均 | 备注
是否准备了相关的演示材料？格式是否符合要求？整体效果如何？ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 评审等级分为极差、很差、差、一般、好、很好五个等级，分别对应1-5分
是否提交了项目可行性分析报告？内容是否完整？ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
是否提交了项目章程？内容是否完整？ | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.4
是否提交了需求工程项目计划？是否采用了模版？是否合适？ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.4
是否经常召开项目会议，并有会议记录？ 记录内容是否合理、有效、及时？ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.6
需求工程项目计划的WBS结构是否合理？是否涵盖项目的5个阶段、需求工程的2个阶段？ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.4
是否采用了配置管理工具进行文档的版本管理？是否开辟不同的工作空间？效果如何？ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
需求工程项目计划中是否明确的给每个组员分配了任务？分配是否合理？ | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.4
是否采用了Project工具绘制了GANTT图？是否准确？在相应的网络图中，是否明确了里程碑？ | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.6
需求工程项目计划中是否明确了项目的组织结构？是否给出OBS图？ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
需求工程项目计划中是否进行了项目干系人分析？列出全部的联系方式？ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
需求计划中是否包含了项目计划的必要子计划？比如：风险、人力资源、预算等等 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.8
是否为计划中的每项任务预估了预期完成时间？是否合理？是否可以进一步分解？ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
需求工程项目计划中是否明对WBS结构中每项任务进行了项目说明？是否定了任务的输入和输出？ | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.6
是否对每个组员进行了合理分工？为计划中的每项任务数指定了负责人？ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
是否有资源分配不平均或人员过载的情况？为什么？ | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.6
是否制订了风险子计划？是否对每个已经识别的风险给出了应措施？ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
是否对项目整体和每项任务给出了的预算？是否合理？ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
对当前阶段的里程碑评审，是否为每个组员的绩效进行了有效评价？ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
合计 | 62 | 60 | 61 | 61 | 60 | 60.8
平均 | 3.2
分布 | 极差 | 很差 | 一般 | 好 | 很好
| 0 | 10 | 56 | 29 | 0